## Sheet1
フェーズ | 工数(h) | タスク量 | タスク：大分類 | タスク：中分類 | タスク：小分類 | 使用シーン | カテゴリ：作成物 | カテゴリ：機能 | 開始日 | 完了日 | 進捗状況 | 2021 | [6 empty] | 2022
[12 empty] | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
全体進捗 | - |  | スケジュール管理 |  |  |  | スケジュール管理 | 管理 | - | -
| - |  | タスク管理 |  |  |  | タスク管理 | 管理 | - | -
| - |  | 素材管理 |  |  |  | 素材 | 管理 | - | -
| - |  | 仕様管理 |  |  |  | 仕様 | 管理 | - | -
| - |  | 基本設計書管理 |  |  |  | 基本設計書 | 管理 | - | -
| - |  | 詳細設計書管理 |  |  |  | 詳細設計書 | 管理 | - | -
| - |  | 開始画面
| - |  | 育成画面
| - |  | アクション画面
| - |  | マップ
| - |  | ダンジョン
| - |  | 敵リスト資料
| - |  | 装備リスト資料
イベントリスト資料
| - |  | バグ管理 |  |  |  | バグ管理 | 管理 | - | -
| - |  | バージョン管理 |  |  |  | バージョン管理 | 管理 | - | -
| - |  | 単体試験管理 |  |  |  | 単体試験 | 管理 | - | -
| - |  | 結合試験管理 |  |  |  | 結合試験 | 管理 | - | -
| - |  | システム試験管理 |  |  |  | システム試験 | 管理 | - | -
資料作成 |  |  | リスト | リスト作成 | 敵リスト |  | リスト | 関連機能なし | 2021-06-01 | 2021-07-14
[5 empty] | 装備リスト |  | リスト | 関連機能なし | 2021-06-01 | 2021-07-14
アイテムリスト
合成リスト
[5 empty] | イベントリスト |  | リスト | 関連機能なし | 2021-06-01 | 2021-07-14
|  |  | 基本設計書 | 基本設計書作成 | シーン：基本設計書 |  | 基本設計書 | 関連機能なし | 2021-06-01 | 2021-07-14
[5 empty] | オブジェクト：基本設計書 |  | 基本設計書 | 関連機能なし | 2021-06-01 | 2021-07-14
[5 empty] | フロー：基本設計書 |  | 基本設計書 | 関連機能なし | 2021-06-01 | 2021-07-14
[5 empty] | 素材：基本設計書 |  | 基本設計書 | 関連機能なし | 2021-06-01 | 2021-07-14
[5 empty] | スクリプト：基本設計書 |  | 基本設計書 | 関連機能なし | 2021-06-01 | 2021-07-14
|  |  | 詳細設計書 | 詳細設計書作成 | ゲームスタート機能 | StartScene | 詳細設計書 | ゲーム開始機能 | 2021-06-01 | 2021-07-14
[5 empty] | ゲームロード機能 | StartScene
[5 empty] | アプリ終了機能 |  | 詳細設計書 | アプリ終了機能 | 2021-06-01 | 2021-07-14
[5 empty] | 日付機能 | NatureScene
[5 empty] | ノベル機能 | NatureScene | 詳細設計書 | 手番機能 | 2021-06-01 | 2021-07-14
[5 empty] | 育成メニュー機能 | NatureScene
[5 empty] | 修行機能 | NatureScene
魔石修行機能
時間消費機能
2キャラ修行機能
修行アシスト機能
ステータス上昇機能
修行失敗機能
移動機能
町移動機能
ダンジョン移動機能
[5 empty] | 町内移動機能 | NatureScene
イベントリスト発生機能
休憩機能
時間使用機能
体力回復量ランダム機能
[5 empty] | 所持品機能 | NatureScene
[5 empty] | 装備機能 | NatureScene
鞄機能
[5 empty] | セーブ機能 | NatureScene
[5 empty] | プレイヤー1移動機能 | DungeonScene
[5 empty] | プレイヤー2移動機能 | DungeonScene | 詳細設計書 | コマ打ち機能 | 2021-06-01 | 2021-07-14
[5 empty] | プレイヤー1攻撃機能 | DungeonScene
[5 empty] | プレイヤー2攻撃機能 | DungeonScene
[5 empty] | プレイヤー1防御機能 | DungeonScene
[5 empty] | プレイヤー2防御機能 | DungeonScene
[5 empty] | ダメージ計算機能 | DungeonScene
[5 empty] | 特殊攻撃機能 | DungeonScene
[5 empty] | プレイヤー1アイテム機能 | DungeonScene
[5 empty] | プレイヤー2アイテム機能 | DungeonScene
[5 empty] | 操作キャラ切り替え機能 | DungeonScene
[5 empty] | 2キャラ操作モード切替機能 | DungeonScene
[5 empty] | 未操作キャラ使用技切り替え機能 | DungeonScene
[5 empty] | ２キャラ操作機能 | DungeonScene
[5 empty] | 移動機能 | DungeonScene
[5 empty] | 攻撃機能 | DungeonScene
[5 empty] | 防御機能 | DungeonScene
[5 empty] | １キャラ操作モード切替機能 | DungeonScene
[5 empty] | 絆攻撃機能 | DungeonScene
[5 empty] | 絆ゲージ機能 | DungeonScene
[5 empty] | 敵攻撃機能 | DungeonScene
[5 empty] | 敵移動機能 | DungeonScene
[5 empty] | 敵キャラ自動発生機能 | DungeonScene
[5 empty] | アイテムドロップ機能 | DungeonScene
[5 empty] | 経過時間表示機能：詳細セ経書 | DungeonScene
[5 empty] | ミニマップ機能 | DungeonScene
[5 empty] | 階層機能 | DungeonScene
[5 empty] | クリア機能 | DungeonScene
[5 empty] | 撤退機能 | DungeonScene
[5 empty] | ゲームオーバー機能 | DungeonScene
ボス出現機能
[5 empty] | アイテム取得機能 | DungeonScene
実装 |  |  | メニュー画面 | ゲーム開始機能 | 開始ボタン：オブジェクト |  | オブジェクト | ゲーム開始機能 | 2021-07-15 | 2021-08-20
[5 empty] | 画面遷移：スクリプト |  | スクリプト | ゲーム開始機能 | 2021-07-15 | 2021-08-20
|  |  |  | アプリ終了機能 | 終了ボタン：オブジェクト |  | オブジェクト | アプリ終了機能 | 2021-07-15 | 2021-08-20
[5 empty] | アプリ終了：スクリプト |  | スクリプト | アプリ終了機能 | 2021-07-15 | 2021-08-20
|  |  | ゲーム画面 | 手番機能 | 手番表示：オブジェクト |  | オブジェクト | 手番機能 | 2021-07-15 | 2021-08-31
[5 empty] | 手番決め：スクリプト |  | スクリプト | 手番機能 | 2021-07-15 | 2021-08-31
[5 empty] | 手番表示切替：スクリプト |  | スクリプト | 手番機能 | 2021-07-15 | 2021-08-31
|  |  |  | コマ打ち機能 | コマ選択表示：オブジェクト |  | オブジェクト | コマ打ち機能 | 2021-07-15 | 2021-09-30
[5 empty] | コマ選択：アニメーション |  | アニメーション | コマ打ち機能 | 2021-07-15 | 2021-09-30
[5 empty] | コマ決定ボタン：オブジェクト |  | オブジェクト | コマ打ち機能 | 2021-07-15 | 2021-09-30
[5 empty] | コマ選択：スクリプト |  | スクリプト | コマ打ち機能 | 2021-07-15 | 2021-09-30
[5 empty] | 盤面選択表示：オブジェクト |  | オブジェクト | コマ打ち機能 | 2021-07-15 | 2021-09-30
[5 empty] | 盤面余白表示：オブジェクト |  | オブジェクト | コマ打ち機能 | 2021-07-15 | 2021-09-30
[5 empty] | コマ打ち：アニメーション |  | アニメーション | コマ打ち機能 | 2021-07-15 | 2021-09-30
[5 empty] | コマ打ちボタン：オブジェクト |  | オブジェクト | コマ打ち機能 | 2021-07-15 | 2021-09-30
[5 empty] | コマ打ち：スクリプト |  | スクリプト | コマ打ち機能 | 2021-07-15 | 2021-09-30
|  |  |  | 勝利宣言機能 | ライン選択：オブジェクト |  | オブジェクト | 勝利宣言機能 | 2021-07-15 | 2021-09-30
[5 empty] | ライン選択：スクリプト |  | スクリプト | 勝利宣言機能 | 2021-07-15 | 2021-09-30
[5 empty] | 宣言ボタン：オブジェクト |  | オブジェクト | 勝利宣言機能 | 2021-07-15 | 2021-09-30
|  |  |  | 勝利判定機能 | リザルトロゴ：オブジェクト |  | オブジェクト | 勝利判定機能 | 2021-07-15 | 2021-09-30
[5 empty] | リトライボタン：オブジェクト |  | オブジェクト | 勝利判定機能 | 2021-07-15 | 2021-09-30
[5 empty] | 勝利判定：スクリプト |  | スクリプト | 勝利判定機能 | 2021-07-15 | 2021-09-30
[5 empty] | リトライ：スクリプト |  | スクリプト | 勝利判定機能 | 2021-07-15 | 2021-09-30
|  |  |  | モデル | コマ |  | 素材 | 関連機能なし | 2021-06-01 | 2021-07-14 | 未着手
[5 empty] | 盤 |  | 素材 | 関連機能なし | 2021-06-01 | 2021-07-14 | 未着手
|  |  |  | 画面 | レイアウト |  | レイアウト | 関連機能なし | 2021-06-01 | 2021-07-14 | 未着手
[5 empty] | 画面素材 |  | 素材 | 関連機能なし | 2021-06-01 | 2021-07-14 | 未着手
|  |  |  | 音 | 効果音 |  | 素材 | 関連機能なし | 2021-06-01 | 2021-07-14 | 未着手
[5 empty] | BGM |  | 素材 | 関連機能なし | 2021-06-01 | 2021-07-14 | 未着手
テスト |  |  | 単体試験 | 単体試験仕様書作成 | ゲーム開始機能単体試験仕様書作成 |  | 単体試験 | 単体試験 | 2021-08-21 | 2021-08-31
[5 empty] | アプリ終了機能単体試験仕様書作成 |  | 単体試験 | 単体試験 | 2021-08-21 | 2021-08-31
[5 empty] | 手番機能単体試験仕様書作成 |  | 単体試験 | 単体試験 | 2021-09-01 | 2021-09-14
[5 empty] | コマ打ち機能単体試験仕様書作成 |  | 単体試験 | 単体試験 | 2021-10-01 | 2021-10-21
[5 empty] | 勝利判定機能単体試験仕様書作成 |  | 単体試験 | 単体試験 | 2021-10-01 | 2021-10-31
|  |  |  | 単体試験実施 | ゲーム開始機能単体試験実施 |  | 単体試験 | 単体試験 | 2021-09-01 | 2021-09-14
[5 empty] | アプリ終了機能単体試験実施 |  | 単体試験 | 単体試験 | 2021-09-01 | 2021-09-14
[5 empty] | 手番機能単体試験実施 |  | 単体試験 | 単体試験 | 2021-09-15 | 2021-09-30
[5 empty] | コマ打ち機能単体試験実施 |  | 単体試験 | 単体試験 | 2021-10-22 | 2021-11-10
[5 empty] | 勝利判定機能単体試験実施 |  | 単体試験 | 単体試験 | 2021-11-01 | 2021-11-30
|  |  | 結合試験 | 結合試験仕様書作成 |  |  | 結合試験 | 結合試験 | 2021-02-11 | 2021-02-28
|  |  |  | 結合試験実施 |  |  | 結合試験 | 結合試験 | 2021-03-01 | 2021-03-21
|  |  | システム試験 | システム試験仕様書作成 |  |  | システム試験 | システム試験 | 2021-03-22 | 2021-04-07
|  |  |  | システム試験実施 |  |  | システム試験 | システム試験 | 2021-04-07 | 2021-04-30
発表 |  |  | 第一回発表 | 資料作成 |  |  | 発表 | 発表 | 2021-05-27 | 2021-06-04 | 完了
|  |  |  | 発表 |  |  | 発表 | 発表 | 2021-06-04 | 2021-06-04
|  |  | 第二回発表 | 資料作成 |  |  | 発表 | 発表
|  |  |  | 発表 |  |  | 発表 | 発表
|  |  | 第三回発表 | 資料作成 |  |  | 発表 | 発表
|  |  |  | 発表 |  |  | 発表 | 発表
|  |  | 第四回発表 | 資料作成 |  |  | 発表 | 発表
|  |  |  | 発表 |  |  | 発表 | 発表
合計工数 | 0

## Sheet2
担当 | 進捗状況 | カテゴリ：機能
| 未着手 | 管理
| 20%完了 | 関連機能なし
| 50%完了 | ゲーム開始機能
| 80%完了 | アプリ終了機能
| 完了 | 手番機能
コマ打ち機能
勝利判定機能
勝利宣言機能
CPU
待った機能
追加ルール
タイマー機能
オプション機能（画面機能）
単体試験
結合試験
システム試験
発表

## 画面イメージ（NatureScene）
１．NatureScene-メニュー画面
①修行ボタン
②移動ボタン
③休憩ボタン
④持ち物ボタン
⑤セーブボタン
⑥キャラ絵等
⑦キャラ1体力ゲージ
⑧キャラ2体力ゲージ
⑨日付
２．NatureScene-修行画面
①戻るボタン
②体力修行ボタン
③火力修行ボタン
④防御修行ボタン
⑤スピード修行ボタン
⑥索敵修行ボタン
⑦キャラ絵（修行に応じた絵）
⑧キャラ1体力ゲージ
⑨キャラ2体力ゲージ
⑩日付、時間消費量表示
⑪キャラ1失敗率
⑫キャラ2失敗率
⑬キャラ1ステータス上昇表
⑭キャラ2ステータス上昇表
⑮魔石・消費量表示
３．１．NatureScene-移動画面 |  | ３．２．NatureScene-移動画面-別の町へ |  | ３．３．NatureScene-移動画面-ダンジョンへ
| ①戻る |  | ①戻る |  | ①戻る
| ②別の町へボタン |  | ②町Aへボタン |  | ②ダンジョンAへボタン
| ③ダンジョンへボタン |  | ③町Bへボタン |  | ③ダンジョンBへボタン
| ④キャラ絵 |  | ④キャラ絵 |  | ④キャラ絵
| ⑤キャラ1体力ゲージ |  | ⑤キャラ1体力ゲージ |  | ⑤キャラ1体力ゲージ
| ⑥キャラ2体力ゲージ |  | ⑥キャラ2体力ゲージ |  | ⑥キャラ2体力ゲージ
| ⑦日付 |  | ⑦日付・時間消費量表示 |  | ⑦日付・時間消費量表示
|  |  | ⑧移動時間や町の詳細説明 |  | ⑧ドロップアイテムなどのダンジョンの詳細説明
４．NatureScene-休憩画面
①戻るボタン
②3時間休憩ボタン
③6時間休憩ボタン
④12時間休憩ボタン
⑤24時間休憩ボタン
⑥キャラ絵
⑦キャラ1体力ゲージ
⑧キャラ2体力ゲージ
⑨日付・時間消費量表示
５．NatureScene-持ち物画面（未確定）
６．NatuteScene-セーブ画面
①
②
③
⑤
④
⑥
⑦
⑧
⑨
①
②
③
⑤
⑥
④
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑭
⑬
⑫
①
②
③
⑤
④
⑥
⑦
⑧
⑨
①
②
④
⑤
⑥
⑦
①
②
③
④
⑤
⑥
①
②
③
④
⑤
⑥
③
①
②
④
⑤
⑥
⑦
③
⑧
①
②
④
⑤
⑥
⑦
③
⑧
⑮

## 画面イメージ（DungeonScene）
１．DungeonSceneScene-1キャラ操作モード画面
①アクション画面
②キャラ1ミニ画面（キャラ1操作時は非表示）
③キャラ2ミニ画面（キャラ2操作時は非表示）
④キャラ1オート使用技
⑤キャラ2オート使用技
⑥ミニマップ
⑦絆ゲージ、日付、経過時間
⑧操作キャラ技
２．DungeonSceneScene-2キャラ操作モード画面
①キャラ1アクション画面
②キャラ2アクション画面
③キャラ1ミニ画面（キャラ1操作時は非表示）
④キャラ2ミニ画面（キャラ2操作時は非表示）
⑤キャラ1オート使用技
⑥キャラ2オート使用技
⑦ミニマップ
⑧絆ゲージ、日付、経過時間
⑨キャラ1技
⑩キャラ2技
①
③
⑥
②
④
⑤
⑧
⑦
①
④
⑦
②
③
⑤
⑥
⑨
⑧
⑩

## フロー
起動
メニュー画面
| Start | Load | Option | Exit
シナリオ
育成フェーズ（町）
| 修行 | [5 empty] | 休憩 | 持ち物 | セーブ
| 体力 | 攻撃 | 防御 | スピード | 索敵 | 戻る
移動
イベント
| 町へ |  |  | ダンジョンへ |  |  | 戻る
| 町A | 町B | 戻る | ダンジョンA | ダンジョンB | 戻る

## シーン
起動シーン | StartScene | ゲーム起動後のメニューシーン
育成シーン | NatureScene | イベントを進めたり、育成を行うシーン
ダンジョンシーン | DungeonScene | ダンジョンで移動したり戦ったりするシーン
中断シーン | SuspensScene | アクションやダンジョンシーンでメニューを開いたシーン

## ステータス
ヒットポイント
マジックポイント
アタック
ディフェンス
スピード
テクニック
レンジ